## Sommaire
Temps (h)
Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Billy | 6.5 | 3 | 8.5 | 0 | 0
Kian | ~12 | 8 | 10 | 0 | 0
Olivier | 8.5 | 4 | 9 | 10.5 | 0
Félix | 5 | 4 | 6 | 0 | 0
Effort | évalué sur 8
Billy | 6 | 5 | 7
Kian | 7 | 6 | 7
Olivier | 7 | 5 | 7 | 7
Félix | 5 | 3 | 4

## Billy
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
1 | Planification de projet | 0.5 | Word | 0.5 | Discuter la planification | readme | 0.5 | 2.5 | Lab MongoDB
2 | Méthodologie de travail en classe (Word) | 2.5 | Diagramme de cas d'utilisation | 1 | Word | server + exploration.ejs | plus de 10 | 0.5 | Réunion d'équipe
3.5 | Bootstrap : page d'affichage principal |  |  | 1 | Rechercher bootstrap | server + connexion.ejs | 4
|  |  |  | 0.5 | modifier bootstrap | recu-billet.ejs | 0.1
|  |  |  | 1 | Méthodologie de travail | bootstrap + css | 0.5
|  |  |  | 2 | principal.ejs
|  |  |  | 2.5 | recu-billet.ejs

## Kian
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
6 | Navbar | 1 | Amélioration de index.html | 4 | Amélioration de la BD | 4 | Intégration de la BD | 2.5 | Lab MongoDB
5 | index.html | 7 | Refonte de la BD | 3 | Script d'insertion | 4 | Bugfixing / Améliorations | 0.5 | Réunion d'équipe
1 | autre |  |  | 3 | Faire fonctionner la BD dans docker | 1 | Modification de la BD | 1 | Changements cosmétiques
[6 empty] | 0.5 | Mise à jour des scripts et du README
[6 empty] | 2 | Recherche / Génération d'images

## Olivier
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
1 | Exigences NF | 2 | Modèle logique | 1 | Planification et organisation d'équipe | 0.5 | Organisation d'équipe | 2.5 | Lab MongoDB
2.5 | Bootstrap page inscription | 2 | Express validator pages connexion et inscription | 2 | Vérification du modèle logique de la BD | 1 | Connexion à la BD page d'inscription | 0.5 | Réunion d'équipe
2 | Bootstrap page connexion |  |  | 4 | Correction de l'analyse préliminaire | 4.5 | Validation page d'inscription
1 | Formulaire page connexion |  |  | 2 | Ajout de validation avec ExpressJS | 2 | Validation page connexion
2 | Script de création de la BD |  |  |  |  | 1.5 | Insertion de données dans la BD (page d'inscription)
[6 empty] | 1 | Combinaison des documents en un, numérotation, révision

## Félix
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
3 | page réservation | 4 | tableau de cas d'utilisation | 2 | amélioration des tableaux de cas d'utilisation |  |  | 2.5 | Lab MongoDB
2 | analyse préliminaire (français) |  |  | 3 | amélioration de l'apparence de la page de réservation |  |  | 0.5 | Réunion d'équipe
|  |  |  | 1 | méthodologie de travail