## Sommaire
Temps (h)
Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Billy | 6.5 | 3 | 8.5 | ~15 | 14 | 15.5 | 11
Kian | ~12 | 8 | 10 | 11.5 | 8 | 16.5 | 9
Olivier | 8.5 | 4 | 9 | 10.5 | 9 | 19 | 9.5
Félix | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 3
Effort | évalué sur 8
Billy | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7
Kian | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7
Olivier | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7
Félix | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1

## Billy
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité
1 | Planification de projet | 0.5 | Word | 0.5 | Discuter la planification | 0.5 | readme | 2.5 | Lab MongoDB | 3 | bouttons Boostrap | 2.5 | Corriger les erreurs de bouttons
2 | Méthodologie de travail en classe (Word) | 2.5 | Diagramme de cas d'utilisation | 1 | Word | 10+ | server + exploration.ejs | 0.5 | Réunion d'équipe | 4 | JS Panier bouttons | 0.5 | Rencontre d'équipe
3.5 | Bootstrap : page d'affichage principal |  |  | 1 | Rechercher bootstrap | 4 | server + connexion.ejs | 1 | erreur de base de données (affichage) | 0.5 | Rencontre d'équipe | 1 | Changer les données réservation
|  |  |  | 0.5 | modifier bootstrap | 0.1 | recu-billet.ejs | 1 | figma reservation | 1 | JS Panier bouttons | 1 | Nombres de billets total (js)
|  |  |  | 1 | Méthodologie de travail | 0.5 | bootstrap + css | 9 | bootstrap reservation.ejs | 4 | BD Server Afficher liste de voyages | 1 | nombres d'argents total (js)
|  |  |  | 2 | principal.ejs |  |  |  |  | 3 | JS Prix Buttons | 1 | Fix problem merge GitHub
|  |  |  | 2.5 | recu-billet.ejs | [6 empty] | 1 | css + modifier ejs html pour info voyage
[12 empty] | 3 | server.js pour info voyage (recevoir les données de planet et vaisseau

## Kian
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité
6 | Navbar | 1 | Amélioration de index.html | 4 | Amélioration de la BD | 4 | Intégration de la BD | 2.5 | Lab MongoDB | 2 | Implémentation hashing | 0.5 | Rencontre d'équipe | 9 | Page administrateur
5 | index.html | 7 | Refonte de la BD | 3 | Script d'insertion | 4 | Bugfixing / Améliorations | 0.5 | Réunion d'équipe | 2 | Navbar logout switch | 1 | Globalisation des propriétés de session
1 | autre |  |  | 3 | Faire fonctionner la BD dans docker | 1 | Modification de la BD | 1 | Changements cosmétiques | 1 | Analyse de différents services de paiement | 0.5 | Réusinage des res.render
[6 empty] | 0.5 | Mise à jour des scripts et du README | 1 | Ajouts à la BD | 3 | Implémentation API Stripe | 2 | Page admin
[6 empty] | 2 | Recherche / Génération d'images | 2 | Recherches hashage | 0.5 | Rencontre d'équipe
[8 empty] | 1 | Test hashage | 1 | Recherches/familiarisation Stripe
[10 empty] | 3 | Implémentation API Stripe
[10 empty] | 2 | Réusinage de la gestion des connexions et des sessions
[10 empty] | 1 | Implémentation du hashage pour les mdp admins
[10 empty] | 1 | Implémentation des comptes admins

## Olivier
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité
1 | Exigences NF | 2 | Modèle logique | 1 | Planification et organisation d'équipe | 0.5 | Organisation d'équipe | 2.5 | Lab MongoDB | 0.5 | Recherche remise finale | 0.5 | Rencontre d'équipe
2.5 | Bootstrap page inscription | 2 | Express validator pages connexion et inscription | 2 | Vérification du modèle logique de la BD | 1 | Connexion à la BD page d'inscription | 0.5 | Réunion d'équipe | 1.5 | Session sécurisée | 0.5 | Modification affichage des erreurs
2 | Bootstrap page connexion |  |  | 4 | Correction de l'analyse préliminaire | 4.5 | Validation page d'inscription | 1 | Recherche authentification par token | 1.5 | Routage serveur.js | 1.5 | Correction logique try catch
1 | Formulaire page connexion |  |  | 2 | Ajout de validation avec ExpressJS | 2 | Validation page connexion | 0.5 | Gestion des documents de sprint | 1 | Commentaires/ petits fix | 2.5 | Regex client side inscription, connexion
2 | Script de création de la BD |  |  |  |  | 1.5 | Insertion de données dans la BD (page d'inscription) | 1 | Implémentation de validation de session | 4 | Affichage de la liste de planetes dans index | 0.5 | Testing injection SQL
[6 empty] | 1 | Combinaison des documents en un, numérotation, révision | 1.5 | Modifications ejs pour standardiser le développement | 1 | Inscription parfaitement fonctionnelle | 0.5 | Gestion merge et documents
[8 empty] | 2 | Gestion de session | 0.5 | Organisation des documents des sprints | 0.5 | Modification page exploration
[10 empty] | 0.5 | Rencontre d'équipe | 1 | AJAX inscription
[10 empty] | 1 | Bug fixing Inscription | 2 | AJAX déconnexion
[10 empty] | 3 | Affichage des pages sans paramètre mtn possible
[10 empty] | 3.5 | Fix bouton Chercher un voyage de la page Exploration
[10 empty] | 0.5 | Modifications images des planètes
[10 empty] | 0.5 | Mise à jour de documents/ planification

## Félix
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité
3 | page réservation | 4 | tableau de cas d'utilisation | 2 | amélioration des tableaux de cas d'utilisation | 1.5 | essayer de peaufiner l'apparence d'inscription | 2.5 | Lab MongoDB | 0.5 | Rencontre d'équipe | 1 | Correction d'erreurs dans le Word
2 | analyse préliminaire (français) |  |  | 3 | amélioration de l'apparence de la page de réservation | 2 | lire documentation de bootstrap | 0.5 | Réunion d'équipe | 1 | Ajout du bouton de liste de souhaits | 2 | Preload de l'image d'arrière-plan
|  |  |  | 1 | méthodologie de travail |  |  | 2 | début de modification du fonctionnement de la page de réservation | 0.5 | Observation de la confection de la base de donnée pour voir comment faire le post